УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Кировское УЖКХ»

_______________  Мельникова Н.Ю.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО КОМИССИОННОМУ ОТБОРУ

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ЛОТ № 3

г. Кировск

2013 год

# Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

Настоящим приглашаются к участию в комиссионном отборе подрядчиков (далее по тексту – комиссионный отбор), полная информация о котором указана в Информационной карте комиссионного отбора, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о комиссионном отборе в электронной форме на официальном сайте организатора комиссионного отбора www.aeemo.ru (далее – официальный сайт).

Любой участник вправе направить организатору комиссионного отбора запрос о разъяснении положений документации о комиссионном отборе в письменной форме.

Официальная информация о ходе проведения и результатах комиссионного отбора размещается на официальном сайте организатора комиссионного отбора.

# Раздел 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

## 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий комиссионный отбор проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (со всеми изменениями и дополнениями), Федерального закона от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (со всеми изменениями и дополнениями), а также на основании региональной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 494-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 29.05.2013 № 288-ПП), постановления Правительства Мурманской области «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» от 06.06.2011г. № 281-ПП (со всеми изменениями и дополнениями).

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение комиссионного отбора регулируется настоящей документацией о комиссионном отборе.

1.2. Заказчик.

Заказчик, указанный в Информационной карте комиссионного отбора, передает полномочия организатору комиссионного отбора для проведения комиссионного отбора, предмет и условия которого указаны в Информационной карте комиссионного отбора, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о комиссионном отборе.

1.3. Предмет комиссионного отбора. Место и сроки выполнения работ, оказания услуг.

1.3.1. Заказчик посредством организатора комиссионного отбора осуществляет выбор подрядчика для выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте комиссионного отбора, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о комиссионном отборе.

1.3.2. Победивший Участник комиссионного отбора должен будет выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом комиссионного отбора, в течение периода времени, указанного в Информационной карте комиссионного отбора.

1.4. Цена договора.

Цена договора указана в Информационной карте комиссионного отбора.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование договора на выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего комиссионного отбора, будет осуществляться из источника, указанного в Постановлении Правительства Мурманской области об утверждении адресной программы Мурманской области по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.5.2. Порядок оплаты за выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте договора, прилагаемом к документации о комиссионном отборе.

1.6. Требования к Участникам комиссионного отбора.

1.6.1. К участию в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - участники), отвечающие следующим требованиям:

- соответствие участников требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора;

- ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);

- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике;

- наличие выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., свидетельства о допуске к следующим видам работ согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденному Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

1.6.2. Участник комиссионного отбора должен соответствовать требованиям, информация о которых содержится в Комиссионной документации и Информационной карте комиссионного отбора.

1.7. 	Расходы на участие в комиссионном отборе.

Участник комиссионного отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе. Заказчик, организатор не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс комиссионного отбора.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ.

2.1.	Содержание документации о комиссионном отборе.

2.1.1. Документация о комиссионном отборе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении комиссионного отбора.

2.1.2. Предполагается, что Участник комиссионного отбора изучит всю документацию о комиссионном отборе, включая изменения, дополнения к документации о комиссионном отборе, и разъяснения к документации о комиссионном отборе, выпущенные организатором комиссионного отбора в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации о комиссионном отборе, или же предоставление заявки на участие в комиссионном отборе, не отвечающей всем требованиям документации о комиссионном отборе, является основанием к отклонению заявки на участие в комиссионном отборе на этапе ее рассмотрения.

2.2.	Разъяснение документации о комиссионном отборе.

2.2.1. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры Заказчика, Организатора комиссионного отбора или Комиссии с Участником комиссионного отбора не допускаются. В случае нарушения указанного положения, при наличии сомнений в объективности комиссионного отбора, комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор комиссионного отбора может давать разъяснения положений документации о комиссионном отборе.

2.2.2. Любой Участник комиссионного отбора вправе направить в адрес организатора комиссионного отбора запрос о разъяснении положений документации о комиссионном отборе.

2.2.3. При необходимости в течение одного дня с момента поступления указанного запроса организатор комиссионного отбора направляет запрос Заказчику и (или) Государственному заказчику, для дачи пояснений. Заказчик и (или) Государственный заказчик обязан в течение одного дня со дня поступления запроса подготовить мотивированный ответ. Не позднее двух дней с момента поступления организатору комиссионного отбора последний размещает разъяснение положений документации о комиссионном отборе с указанием предмета запроса, но без указания участника комиссионного отбора, от которого поступил запрос, на официальном сайте организатора комиссионного отбора при условии, что указанный запрос поступил организатору комиссионного отбора, не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

2.3.	Изменения к документации о комиссионном отборе.

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника комиссионного отбора, по согласованию с организатором комиссионного отбора, вправе внести изменения в документацию о комиссионном отборе не позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе, указанного в Информационной карте комиссионного отбора, изменение предмета комиссионного отбора не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте организатора комиссионного отбора.

2.3.3. В случае если в документацию о комиссионном отборе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе этот срок составлял не менее чем пять дней.

2.4. Отказ от проведения комиссионного отбора

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения комиссионного отбора не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения комиссионного отбора размещается на официальном сайте организатора комиссионного отбора в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения комиссионного отбора.

## 3.	 ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ.

### 3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в комиссионном отборе.

Заявка на участие в комиссионном отборе, подготовленная Участником комиссионного отбора, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке.

### 3.2.	Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в комиссионном отборе.

3.2.1. Участник комиссионного отбора представляет заявку (по форме согласно Приложению №1), с приложением следующих  документов:

1). Опись входящих в состав заявки документов.

2). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника и на подписание поданной заявки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника комиссионного отбора без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени участника комиссионного отбора действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора, заверенную печатью участника комиссионного отбора и подписанную руководителем участника комиссионного отбора (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника комиссионного отбора, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3). Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено документацией о комиссионном отборе).

4). Договоры подряда и акты о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) или копии указанных документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям, либо пояснительная записка о причинах отсутствия данных документов.

5). Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки). Организационно-штатное расписание должно быть представлено по унифицированной форме № Т-3, утверждённой постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1.

6). Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей)

7). Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

8). Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

9). Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за три месяца до объявления комиссионного отбора.

10). Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год (только для индивидуальных предпринимателей), полученная не позднее, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.

11). Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

Другие документы и материалы, подтверждающие соответствие участника комиссионного отбора требованиям, установленным настоящей документацией.

3.2.2. При подготовке заявки на участие в комиссионном отборе и прилагаемых к ней документов не допускается применение факсимильных подписей. При описании условий и предложений Участниками комиссионного отбора должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями нормативных документов.

Все документы, представляемые участником комиссионного отбора в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть разложены в указанном выше порядке, сшиты в один том.

Все листы тома заявки на участие в комиссионном отборе должны быть пронумерованы.

Заявка (том заявки) на участие в комиссионном отборе должна содержать опись.

Места прокола заявки (тома заявки) для сшивания и последующей наклейки ярлыка выбираются так, чтобы не препятствовать изучению (чтению) материала заявки (тома заявки), и не должны приходиться на значимую информацию (с сохранением читаемости документов).

Заявку (том заявки) рекомендуется прошивать толстой нитью (или шнуром). После прошивки концы нити завязываются узлом с тыльной стороны тома. Изготавливается фиксирующий бумажный ярлык, на котором указываются: количество пришитых и пронумерованных листов, должность, фамилию и инициалы, подпись лица, подписавшего заявку. Данный фиксирующий ярлык с помощью клея наклеивается на свободные концы  прошивной нити после ее завязывания. Подпись на ярлыке скрепляется печатью участника комиссионного отбора, при этом оттиск печати должен располагаться частично на бумаге ярлыка, а частично – на листе заявки, на который приклеен ярлык.

Копии всех документов в составе тома заявки должны быть заверены печатью и подписью участника комиссионного отбора (кроме нотариально заверенных документов).

Соблюдение участником комиссионного отбора указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, подана от имени участника комиссионного отбора, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в комиссионном отборе документов и сведений.

3.2.3. Заявка на участие в комиссионном отборе предоставляется участником комиссионного отбора в сроки и порядке, предусмотренные настоящей документацией.

3.2.4. Заявки на участие в комиссионном отборе передаются в конверте. Конверт с заявкой должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес организатора, указанного в извещении о проведении комиссионного отбора;

- номер лота, название предмета комиссионного отбора, адрес многоквартирного дома, являющегося местом оказания услуг, проведения работ, и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО » (указать время и дату, указанные в  извещении о проведении комиссионного отбора, как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе);

- наименование и адрес участника комиссионного отбора.

3.2.5. Участник комиссионного отбора вправе предоставлять единый пакет нотариально заверенных копий учредительных документов на все лоты, в которых он планирует принимать участие. Пакет нотариально заверенных копий учредительных документов является  отдельным документом, вкладывается в первую заявку участника, имеет отдельную прошивку и нумерацию и обязательный перечень объектов, в ремонте которых участник комиссионного отбора планирует принимать участие.

3.3.	Количество заявок на участие в комиссионном отборе.

Участник комиссионного отбора вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном отборе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный комиссионный отбор, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4.	Предложения по цене.

Участник комиссионного отбора, направляя заявку на участие в комиссионном отборе, заявляет о своем согласии выполнить работы, оказать услуги являющиеся предметом комиссионного отбора, в пределах стоимости,  указанной в извещении о проведении настоящего комиссионного отбора (цена лота).

3.4.1. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора.

Валютой, используемой для формирования цены договора и последующих расчетов является российский рубль.

### 4. МЕСТО И СРОК ПОДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ.

4.1. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются и принимаются организатором комиссионного отбора, в течение времени указанного в Информационной карте комиссионного отбора в письменной форме в запечатанном конверте.

4.2. Организатор комиссионного отбора обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок комиссией.

4.3. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в срок, регистрируется Организатором комиссионного отбора в журнале с указанием даты и времени поступления заявки.

4.4. По требованию участника, подавшего заявку, организатор комиссионного отбора выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты ее получения.

4.5. В случае если заявка направляется по почте, датой подачи заявки считается дата получения организатором комиссионного отбора почтового отправления. Такая заявка направляется участником почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.6. Заявки на участие в комиссионном отборе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1. настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

  - Внесение изменений в поступившую к организатору комиссионного отбора заявку не допускается.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, вправе отозвать заявку на участие в комиссионном отборе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте комиссионного отбора, направив об этом уведомление организатору комиссионного отбора.

5.	Орган, уполномоченный принимать решения по процедурам. Порядок проведения процедур.

### 5.1. Комиссия по комиссионному отбору.

5. 1. 1. Процедуры вскрытия конвертов с заявками, определение победителя комиссионного отбора проводятся специально уполномоченным органом – комиссией по комиссионному отбору.  Создает комиссию, вносит изменения в ее состав, а также назначает председателя комиссии Государственный заказчик.

5.1.2. Комиссия осуществляет свои полномочия путем принятия решений на заседаниях в форме совместного присутствия. Заочное голосование членов комиссии, а также делегирование членами комиссии своих полномочий другим членам комиссии или иным лицам не допускается.

5.1.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют не менее пятидесяти процентов от количества её членов.

5.1.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего количества голосов членов комиссии, принявших участие в её заседании, при голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

### 5.2. Вскрытие конвертов с заявками.

5.2.1. Комиссия в день, следующий за днем окончания срока подачи заявок, проводит процедуру вскрытия конвертов с заявками.

5.2.2. Конверты с заявками участников вскрываются в порядке их регистрации.

5.2.3. Заявки рассматриваются Комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям комиссионной документации. Проверка достоверности сведений, указанных в заявках, осуществляется путем направления запросов в контролирующие и надзорные органы. В случае выявления недостоверных сведений заявка участника отклоняется на любом этапе комиссионного отбора.

5.2.4. Заявка отклоняется комиссией в случае:

1) предоставления документов, указанных в п. 3.2. комиссионной документации (за исключением п. 3.2.4), не в полном объеме, несоответствующих требованиям, установленным настоящей комиссионной документацией;

2) несоответствия участников требованиям, установленным настоящей документацией о комиссионном отборе. Документами, подтверждающими несоответствие участников вышеуказанным требованиям, являются официальные документы арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и иных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) несоответствия заявки документации о комиссионном отборе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора на выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, превышающего начальную (максимальную) цену такого договора;

4) предоставления участником недостоверных сведений в документах заявки. Факт предоставления недостоверных сведений устанавливается комиссией на основании официальных документов арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и иных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа в допуске к участию в комиссионном отборе Организатор комиссионного отбора в течение трёх рабочих дней с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

5.2.5. По результатам рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске участника к участию в комиссионном отборе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом.

5.2.6. Процедура вскрытия конвертов является публичной. Для присутствия на процедуре участником предъявляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника комиссионного отбора без доверенности). В случае если от имени участника комиссионного отбора действует иное лицо, предъявляется доверенность на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора, заверенная соответствующей печатью и подписанная руководителем организации (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника комиссионного отбора, необходимо предъявить также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

### 5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие.

5.3.1. Заявки участников, допущенных к участию в комиссионном отборе, подлежат оценке и сопоставлению Комиссией с целью выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными настоящей комиссионной документацией.

Комиссия производит суммирование результатов оценки заявок по каждому из критериев, установленных настоящей комиссионной документацией, на основании результатов оценки и сопоставления  заявок на участие в комиссионном отборе. Комиссией каждой заявке на участие в комиссионном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер.

5.3.2. В случае если в нескольких заявках на участие в комиссионном отборе содержаться одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в комиссионном отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в комиссионном отборе, содержащих такие условия.

5.3.3. Победителем комиссионного отбора признаётся участник комиссионного отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в комиссионном отборе которого присвоен первый номер.

5.4. Решение комиссии о выборе победителя комиссионного отбора.

Решение комиссии о выборе победителя комиссионного отбора оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок и опубликуется на официальном сайте в течение пяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками. Протокол должен содержать ранжированный перечень подрядных организаций, предложения которых были сопоставлены и оценены.

5.5. Комиссионный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки;

- если всем участникам отказано в допуске к участию в комиссионном отборе по результатам рассмотрения заявок.

При признании комиссионного отбора несостоявшимся процедура комиссионного отбора проводится повторно.

В случае если к комиссионному отбору допущена только одна заявка на участие, договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заключает с ним договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора, прилагаемый к документации  о комиссионном отборе.

5.6. Заключительные положения

5.6.1. Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация в течение десяти дней с даты получения протокола о результатах  комиссионного отбора заключает договор подряда с его победителем.

5.6.2. В случае уклонения победителя комиссионного отбора от заключения договора договор подряда заключается Заказчиком с участником комиссионного отбора, заявке которого присвоен второй номер. В случае его уклонения от заключения договора комиссионный отбор проводится повторно.

5.6.3. После определения победителя комиссионного отбора в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения такого договора (при уклонении победителя комиссионного отбора от заключения договора - с участником, с которым заключается такой договор) в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участников - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 3.2.1. настоящей документации по комиссионному отбору;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения договора с победителем комиссионного отбора (при уклонении победителя от заключения договора с участником, с которым заключается такой договор) Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления и в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола один экземпляр протокола передается лицу, с которым заказчик отказывается заключить договор.

5.6.4. В случае уклонения единственного участника-победителя комиссионного отбора от заключения договора подряда комиссионный отбор проводится повторно.

    - Заинтересованными лицами решение комиссии о выборе подрядных организаций может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

Заявка

на участие в комиссионном отборе подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

    - Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |
| 1.7. Электронный адрес |  |

2. Участник является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 по следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

- наличие выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., свидетельства о допуске к следующим видам работ согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденному Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

4. Место регистрации участника__________________________________

5. Комиссионная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2 | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация»:

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество успешно завершенных аналогичных объектов за последний календарный год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и актами о приёмке выполненных работ | шт. |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Применяемые энергосберегающие технологии и материалы при выполнении работ | виды |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | количество |  |

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________________рублей

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ____________________________

___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является передача Заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита) на сумму 20% от стоимости Договора в 5-дневный срок с даты его подписания.

12. Нами были представлены в составе заявки на участие в комиссионном отборе

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные документацией о комиссионном отборе:

и.т.д.

Должность 			      Подпись уполномоченного лица 		      Ф.И.О.

ссылка на доверенность 			печать

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА                                                                                                                                                 о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома

Лот № 3

| № п/п | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма привлечения подрядных организаций | Проведение комиссионного отбора |
| 2. | Заказчик | ООО «Кировское УЖКХ» 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д.5а телефон: (81531) 9-46-97, факс: (81531) 55971, ИНН 5103064527 КПП 510301001 ОГРН 1075103000312 |
| 3. | Организатор комиссионного отбора | ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» Адрес:183032, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1 e-mail: info@aeemo.ru т. (8152) 25-06-71 факс (8152) 25-06-71 |
| 4. | Предмет комиссионного отбора | Право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома: - капитальный ремонт фасада. |
| 5. | Место проведение работ (оказания услуг) | Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 37. |
| 6. | Цена договора (цена лота) | 747 964,36 рублей |
| 7. | Срок выполнения работ | Начало – с момента заключения договора подряда, окончание – не позднее 31.10.2013 |
| 8. | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | Сведения касающиеся: - вида (перечня) работ, стоимости их проведения; - требований к участникам и критерии их оценки; - порядка подачи заявок и прилагаемых к ним документов; - порядка проведения комиссионного отбора и определения победителей; - проекта договора; - срока заключения договора с победителем содержатся в документации по комиссионному отбору. Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о комиссионном отборе в электронной форме на официальном сайте организатора комиссионного отбора www.aeemo.ru, раздел «Комиссионный отбор (185-ФЗ)». Официальная информация о ходе проведения и результатах комиссионного отбора размещается на официальном сайте организатора комиссионного отбора www.aeemo.ru, раздел «Комиссионный отбор (185-ФЗ)». |
| 9. | Место, дата и время подачи заявок | Заявки на участие в комиссионном отборе подаются в рабочие дни организатору проведения комиссионного отбора по адресу: ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», 183032, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, каб. № 117. с «23» июля 2013 года «09» час. 30 мин. до «05» августа 2013 года «17» час. 00 мин. Перерыв с «13» час. 00 мин. до «14» час. 00 мин. |
| 10. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками | Вскрытие конвертов будет происходить по адресу: ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», 183032, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1. «06» августа 2013 года в «11» час. 00 мин. |
| 11 | Место, дата и время проведения комиссионного отбора | Комиссионный отбор будет происходить по адресу: ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», 183032, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1. «06» августа 2013 года в «12» час. 00 мин. |
| 12. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе | № п/п | Перечень критериев оценки заявок на участие в комиссионном отборе | Максимальное кол-во баллов | Перечень подкритериев оценки заявок на участие в комиссионном отборе | Определение баллов |
|  |  | 1 | Цена договора | 20 |  | Таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 12 и более | 0 |
|  |  | 2 | Срок выполнения работ | 20 |  | Таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 11 и более | 0 |
|  |  | 3 | Квалификация участников | 60 | Количество балов | Подкритерии | Таблица 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель подкритерия (ед.) | Количество присваиваемых баллов |
|  |  |  |  |  | 20 | опыт работы (количество успешно завершенных* аналогичных объектов** за последний год по каждому виду работ) | 2 и более | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 20 | квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем в компании более 2 лет | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | В остальных случаях | 0 |
|  |  |  |  |  | 10 | применение энергосберегающих технологий и материалов | нет | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | да | 10 |
|  |  |  |  |  | 10 | участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | 0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 и более | 0 |

*Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

**Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом комиссионного отбора, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

***Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

1.1. Ранжирование заявок  участников комиссионного отбора по критерию оценки «Цена договора»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.  Количество баллов заявкам по этому критерию выставляется в соответствии с таблицей 1.

1.2.  Ранжирование заявок  участников комиссионного отбора по критерию оценки «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.  Количество баллов заявкам по этому критерию выставляется в соответствии с таблицей 2.

1.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» производится в соответствии с таблицей  3.

1.4.  Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости – по подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем.

Результаты оценки  заявок участников комиссионного отбора оформляется таблицей:

| № п/п | Наименование участника | Дата и время регистрации заявки | Критерий «цена договора» (балл) | Критерий «Срок выполнения работ» | Критерии «Квалификация» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подкритерии | балл | ИТОГО: |
|  |  |  |  | показатель | балл | Опыт работы | балл | Квалификация персонала | балл | Применение энергосберегающих технологий и материалов | балл | Проигранные арбитражные дела | балл |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 13 | Техническая часть | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2013 году работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кировск Мурманской области , ул. Олимпийская, дом 37. 1.Заказчик — ООО «Кировское УЖКХ». 2. Объект работ — многоквартирный дом. 3. Место выполнения работ — г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 37. 4. Наименование выполняемых работ — утепление и ремонт фасада. 5. Основание — Долгосрочная целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области» на 2013 год, утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 01. 10. 2012 года № 494-ПП (в ред. № 30 от 31.01.2013 г). 6. Срок выполнения работ: начало — со дня подписания Сторонами Договора; окончание: не позднее 31.10.2013 г. 7. Стоимость работ 759 184 руб. 00 коп. (семьсот пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 коп.), в т.ч. строительный контроль 11 219 руб. 64 коп. 8. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на объекте. 9. Требования к качеству работ: Подрядчик обязан гарантировать 100% качество предоставления гарантий на выполненные работы и используемые материалы. 10. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии: 10.1. СП 17.13330.2011 «Свод правил. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 «Кровли», утв. Приказом Минрегиона РФ от 27. 12. 2010 г. №784; 10.2. СНиП II-26-76 «Кровли», утв. Постановлением Госстроя СССР от 31. 12. 1976 г. №226 (ред. От 27. 06. 1979); 10.3. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утв. Постановление Госстроя СССР от 04. 12. 1987 г. №280; 10.4. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 10.5. ГОСТ 9980.3.86 - 9980.5.86, ГОСТ 28013-98 «Организация транспортирования, складирования и хранения отделочных материалов»; 10.6. ТР 140-03 Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий; 10.7. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», ТР 79-98 «Технические рекомендации по подготовке наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»; 10.8. ТР 95.11-99 «Производство малярных фасадных работ»; 10.9. ТР 94.11-99 «Производство малярных и обойных работ»; 10.10. Типовым технологическим картам на ремонт и утепление фасада и другой нормативно-технической документации, действующей в строительстве; 10.11. СП 23-101-2004 Свод правил по проектированию и строительству; Проектирование тепловой защиты зданий, одобрен и рекомендован Письмом Госстроя РФ от 26.03.2004 г. № ЛБ-2013/9. 11. Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. 12. Требования к используемым Подрядчиком материалам: 12.1. ГОСТ 30547-97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия; 12.2. ТУ 5774-005-05766480-95 Направляемый материал типа «Изопласт» или эквивалент; 12.3. ГОСТ 14918 — 80* Сталь тонколистовая оцинкованная. Технические условия; 12.4. ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технониколь № 1 или эквивалент; 12.5. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ, Технические условия; 12.6. ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия; 12.7. ГОСТ 28013-89 Растворы строительные. Общие технические условия; 12.8. ТУ 400-1-291-82 Краски ХВ-182 перхлорвиниловые фасадные марок А, Б; 12.9. ГОСТ 6-10-1414-76 Грунтовка ХС-04; 12.10. ГОСТ 1027790 Шпатлевка ХВ-005; 12.11. ГОСТ 1027790 Шпатлевки ХВ-00-04; 12.12. ГОСТ 7827-74 Растворители; 12.13. ГОСТ 23166-99 Блоки оконные «Общие технические условия»; 12.14. ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клеенные строительного назначения. Технические условия» 12.15. ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические.Технические условия.; 12.16. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия; 12.17. ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия; 12.18. ГОСТ 31173-2003. Блоки дверные стальные; 12.19. ГОСТ 30971-99. Швы монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. «Общие технические условия»; 12.20. ГОСТ 5336-80 Сетка рабица; 12.21. ТУ 2229-113-32478306-2004 Гидрофобизаторы «Типром К Люкс» или эквивалент; 12.22. ТУ 2244-011-29329293-2002 Пенополиэтиленовые уплотняющие жгуты типа «Вилатерм» или эквивалент; 12.23. ТУ 5772-001-50002263-98 Мастика двухкомпонентная полиуретановая герметизирующая «Тектор» Марка 201 или эквивалент. и подтверждаться соответствующими документами на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 13. Особые требования к материалу: при ремонте фасада для металлических обделок использовать сталь оцинкованную толщ. 0,7 мм. При замене оконных заполнений конструкции должны соответствовать для районов со среднемесячной температурой воздуха в январе ниже минус 20º С с показателями: -приведённого сопротивления теплопередачи изделия не ниже 0,80 м²*С/Вт; -звукоизоляции со сниженеием воздушного шума не ниже 30 дБл в режиме проветривания; -с пределом водонепроницаемости не ниже 500 Па (профиль с 5-камерной системой, 2-камерными стеклопакетами, цвет уплотнителя — серый, цвет профиля — белый). 14. Особые требования к выполнению работ: 14.1. Перед началом работ, в 5-и дневный срок Подрядчик обязан: 14.1.1. предоставить Заказчику Проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с «МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». В ППР необходимо предусмотреть: - календарный план производства работ по объекту, - график поступления на объект строительных изделий и материалов, - график потребности в рабочих кадрах, - график потребности в основных строительных машинах, - технологические карты на отдельные виды работ, - карты (схемы) на контроль качества работ, - схему производства работ, -организацию безопасной работы подъёмного механизма, варианты монтажа подъёмного механизма и строительного рукава, - мероприятия по охране труда и безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, - пояснительную записку. При разработке ППР учесть особенности северной климатической зоны. Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ разработать с учетом указаний МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты». Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологией работ. Календарный план производства работ необходимо составить в соответствии с этапами работ, с разбивкой на отдельные пространственные секции (захватки), по каждой захватке указывать технологические операции и процессы, требующие применения при работе на захватке. По данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих, в сроках поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования. Составляется график работ в единицах: объем работ — время (дни, недели, месяцы). 14.1.2. предоставить Заказчику Договор на электроснабжение объекта (заключается Подрядчиком со специализированной организацией) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (ред. от 30.01.2013 г.) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Подключение переносного электрического оборудования, необходимого для проведения работ, проводится по предварительной заявке, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается; 14.1.3. предоставить Заказчику Договор на транспортировку строительного мусора (заключается Подрядчиком со специализированной организацией). Мусор от строительной деятельности должен удаляться с места производства работ периодически, не допуская большого скопления, с придомовой территории не реже 1 (одного) раза в неделю. 14.1.4. предоставить Заказчику Договор на оказание услуг по приёму и размещению отходов на городском полигоне (заключается Подрядчиком со специализированной организацией); 14.1.5. при производстве работ в целях безопасности граждан место проведения работ оградить, вывесить предупреждающие аншлаги о проведении работ, установить временные знаки и обозначения обходных путей. 14.1.6. Предоставить Заказчику сметный расчет по видам работ. 14.1.7. Требования к безопасности выполнения работ: в процессе производства работ должны быть соблюдены требования в соответствии: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», - Межотраслевыми правилами по охране труда на высоте (ПОТ Р М — 012-2000), утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 04. 10. 2000 г. №68.правилами пожарной безопасности 01-03 РФ и другими нормативно-правовыми актами, действующими в строительстве. Охрана труда должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Строительная площадка, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению уполномоченными органами. Все оборудование и механизмы, используемые при проведении работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Складирование материалов должно быть организовано согласно Правилам хранения материала. 14.1.8. Организация работ, порядок сдачи и приёмка результатов работ: работы должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». По окончанию работ оформляются и подписываются акты сдачи — приемки выполненных работ: КС-2, КС-3, в процессе работ оформляются акты на скрытые работы. Ведется журнал производства работ, который хранится на объекте. 15. Требования к составлению сметной документации: при составлении смет учитывают современные материалы, новую нормативно-сметную базу «ТСНБ-Мурманск» «Мурманская область ТЕР-2001 редакция — 2001», в соответствии с наименованием сборников (ТЕР)-2001, (ТЕРз)-2001, (ТЕРм)-2001, (ТЕРп)-2001, (ТЕРр)-2001, а также базу ГЭСН-2001, ГЭСНр и др., включая лимитированные затраты. Смета должна включать все наименования работ, отражённые в техническом задании. Смета может включать дополнительные работы, которые, по мнению Участников, должны быть выполнены, но не включены в техническое задание (без увеличения общей сметной стоимости). 16. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование работ | единица измерения | Количество |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД3 ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ | м2 | 5 |
|  |  | 2 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 100 ММ | м2 | 5 |
|  |  | 3 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 40 ММ | м2 | 2 |
|  |  | 4 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВШИРИНОЙ ПАНЕЛЬНОГО ШВА 30 ММ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ С УСТАНОВКОЙ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ | м | 686 |
|  |  | 5 | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЛЕСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСПЫЛИТЕЛЯ | м2 | 758,8 |
|  |  | 6 | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ШИРИНОЙ 200 ММ | м | 64,5 |
|  |  | 7 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ | м3 | 4,13 |
|  |  | 8 | УСТРОЙСТВО ЩЕБЁНОЧНОГО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ОТМОСТКУ | м2 | 41,3 |
|  |  | 9 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННООЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ | м2 | 41,3 |
|  |  | 10 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ КРЫЛЕЦ | м2 | 10 |
|  |  | 11 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | м2 | 2 |
|  |  | 12 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ДО 2,5 М2 ПОДВАЛЬНЫЕ | м2 | 1,08 |
|  |  | 13 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ | м2 | 0,7 |
|  |  | 14 | СМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКОВ | м | 7 |
|  |  | 15 | ОЧИСТКА ОСНОВАНИЙ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ОТ МХА | м2 | 10 |
|  |  | 16 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ | м2 | 10 |
|  |  | 17 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ПРИМЫКАНМЯ КОЗЫРЬКА ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | м2 | 0,75 |
|  |  | 18 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ | м2 | 10 |
|  |  | 19 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ | м2 | 2,8 |
|  |  | 20 | УСТРОЙСТВО ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 10 |
|  |  | 21 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ, С ЗЕМЛИ | м2 | 104 |
|  |  | 22 | ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ | м2 | 111 |
|  |  | 23 | ШПАТЛЕВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ | м2 | 111 |
|  |  | 24 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ | м2 | 111 |
|  |  | 25 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | м2 | 3,4 |
|  |  | 26 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА | м2 | 4,6 |
|  |  | 27 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН (МУСОРОКАМЕРЫ) | м2 | 3,4 |
|  |  | 28 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ (МУСОРОКАМЕРЫ) | м | 2 |
|  |  | 29 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В МУСОРОКАМЕРЫ С ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ДО 2,5 М2 | м2 | 3,4 |
|  |  | 30 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | м2 | 1 |
|  |  | 31 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | м2 | 8,3 |
|  |  | 32 | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ( КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М | м | 10,4 |
|  |  | 33 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ (БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ: ДО 1,5 М2) | м2 | 8,3 |
|  |  | 34 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ (доска подоконная пвх 200 мм — 10,4 м) | м | 10,4 |
|  |  | 35 | ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ УГОЛКОМ ПВХ 15 * 15 (УГОЛОК ПВХ БЕЛЫЙ 15 * 15 — 23,43 м) | 0,007 | 0,7 |
|  |  | 36 | ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ | м2 | 4,6 |
|  |  | 37 | ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ УГОЛКОМ ПВХ 10 * 10 (УГОЛОК ПВХ БЕЛЫЙ 10 * 10 — 23,42 м) | м2 | 0,47 |
|  |  | 38 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ | т | 3,6702 |
|  |  | 39 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК. КОВША ДО 0.5 М3 | т | 8,5639 |
|  |  | 40 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | т | 12,2341 |
| 14 | Особые условия | Размер обеспечения заявки на участие в комиссионном отборе устанавливается в размере 3 % от начальной цены лота, что составляет 22 438,93 рублей (двадцать две тысячи четыреста тридцать восемь рублей 93 копейки). Участник перечисляет сумму на счет: Государственное бюджетное учреждение «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» ИНН 5190926220 КПП 519001001 ОГРН 1105190014478 Получатель: Управление Федерального казначейства по Мурманской области (ГБУ «АЭЭ МО», л/сч 20496U76000) Р/сч 40601810500001000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск БИК – 044705001 Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должен содержать следующую информацию: в платежном поручении в поле «назначение платежа» обязательно указывается следующее: «Обеспечение заявки на участие в комиссионном отборе по капитальному ремонту многоквартирного дома (указать № лота и место проведения работ)». Возврат денежных средств осуществляется в следующем порядке: участникам, которым было отказано в участии в комиссионном отборе в установленном порядке – в течение 5 банковских дней с момента проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников; участнику, заявке которого при проведении процедуры оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер (либо второй номер, в случае уклонения победителя от заключения договора) – в течение 5 банковских дней с момента представления данным участником Организатору комиссионного отбора копии подписанного сторонами договора подряда на выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора; участникам, заявкам которых присвоены иные места при проведении процедуры оценки и сопоставления заявок – в течение 5 банковских дней с момента проведения процедуры оценки и сопоставления заявок участников; прочим участникам, направившим сумму обеспечения заявки или заявок на банковский расчётный счёт Организатора комиссионного отбора, но не принявших участия в комиссионном отборе по каким-либо причинам – в течение 5 банковских дней с момента проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников. Расходы Организатора комиссионного отбора по учету, движению, возврату и перечислению денежных средств направленных в обеспечение заявки участника подлежат компенсации из средств, внесенных в качестве обеспечения заявки В случае если действующим законодательством РФ по видам работ указанных в п. 13 Информационной карты, установлено требование о наличии свидетельства о допуске то Участник комиссионного отбора обязан предоставить заверенную надлежащим образом копию свидетельства о допуске выданного саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является передача Заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита) на сумму 20% от стоимости Договора, действующего до полного исполнения Сторонами обязательств. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 5-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается Договором залога денежных средств путём перечисления их на счёт Заказчика. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику полис страхования ответственности, предусматривающий страховую ответственность в пользу третьих лиц, которым причинён вред имуществу или здоровью в ходе выполнения работ, в результате некачественного выполнения работ. |
| 15 | Комиссия по комиссионному отбору | Председатель комиссии: - назначается Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Заместитель председателя Комиссии: - выбирается членами Комиссии путем открытого голосования Члены комиссии: - представитель Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - представитель ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области»; - представитель муниципального образования; - представитель заказчика; - собственник помещения расположенного в жилом многоквартирном доме по адресу указанному в п. 5 Информационной карты Секретарь комиссии (не входит в состав Комиссии): - представитель ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» |
| 16 | Договор подряда | Договор № ______ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома г.Кировск «__» ________ 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кировское управление жилищно-коммунального хозяйства» (ООО «Кировское УЖКХ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мельниковой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет и существенные условия договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту __________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. _______, д. __, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), графиком выполнения работ (Приложение № 2), сметной документацией и условиями настоящего Договора. 1.2. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определяется по результатами комиссионного отбора и составляет ______ (_______) рублей, в том числе НДС ________ рублей. Стоимость по видам работ составляет: ________________________________________________ рублей; (вид работ) ________________________________________________рублей; (вид работ) ________________________________________________рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в п. 1.2. стоимость работ увеличению не подлежит. Подрядчик не вправе требовать изменения стоимости настоящего Договора. 1.4. Срок выполнения работ составляет ______ дней. 1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, предоставленных им материалов и оборудования. 1.6. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего Договора, в том числе все расходы, сборы, налоги, страховые и другие платежи, а также стоимость дополнительных работ, необходимость производства которых, возникла в процессе выполнения настоящего Договора. 1.7. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в п. 1.2. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.8. Основанием для заключения настоящего Договора являются результаты комиссионного отбора (решение комиссии по комиссионному отбору) в рамках реализации «Долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 494-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 29.05.2013 № 288-ПП) (Протокол от ____________). 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является передача Заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита) на сумму 20 % от стоимости Договора, действующего до до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 5-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. Исполнение обязательств по настоящему Договору обеспечивается Договором залога денежные средств путем перечисления их на счет заказчика. 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата выполненных Подрядчиком в полном объеме работ осуществляется в 30-дневный срок после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемке работ недостатков, на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, утвержденного решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и справки стоимости выполненных работ формы КС-3. Оплата производится только за фактически выполненные в полном объеме работы, принятые Заказчиком, при этом Подрядчик подтверждает стоимость оборудования и материалов счетами-фактурами, накладными и договорами со сторонними организациями. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ: с даты подписания Договора. Окончание – до ______________________________ 4.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, утвержденного решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 5. Права и обязанности Заказчика 5.1. Заказчик обязан: 5.1.1. До начала производства работ передать Подрядчику разрешительную документацию на производство работ. 5.1.2. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля. 5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 5.1.4. Создать рабочую (приёмочную) комиссию и организовать приёмку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 6. Права и обязанности Подрядчика 6.1. Подрядчик обязан: 6.1.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику полис страхования ответственности, предусматривающий страховую ответственность в пользу третьих лиц, которым причинен вред имуществу или здоровью в ходе выполнения работ в результате некачественного выполнения работ. 6.1.2. На основании технического задания (Приложение № 1) в течении 3 –х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику сметную документацию (сметный расчет) на выполнение работ по настоящему Договору в составе проектной документации. 6.1.3. В течении 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику график выполнения работ. 6.1.4. Выполнить все работы, согласно техническому заданию в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы Заказчику в установленный срок для приемки комиссией. 6.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 6.1.6. Выполнять при производстве работ по настоящему Договору требования СНиП III 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 6.1.7. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 6.1.8. Обеспечить на объекте в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдению норм экологической безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.9. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.10. За свой счет поставлять на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. 6.1.11. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. 6.1.12. Стоимость используемых материалов Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком согласно цен РЦЦС Мурманской области по сборнику средних сметных цен. 6.1.13. Для обеспечения исполнения ремонтно-строительных работ заключить договор с ресурсоснабжающими организациями по отключению и подключению инженерного оборудования, а также договор на транспортировку строительного мусора со специализированной организацией. Обеспечить вывоз строительного мусора не реже 1 раза в неделю. 6.1.14. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.15. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. 6.1.16. Обеспечивать за свой счёт сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. В ходе исполнения обязательств не допускать скопления мусора в месте проведения работ. 6.1.18. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 6.1.19. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.20. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.21. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников. 6.1.22. Информировать Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль на основании договора с Заказчиком, за одни сутки до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ об их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком, лицом, осуществляющим строительный контроль, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или лица, осуществляющего строительный контроль, то Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. 6.1.23. Информировать Заказчика о готовности приемки объекта не менее чем за 2 рабочих дня. 6.1.24. До подписания акта о приёмке приёмочной комиссии законченных работ по капитальному ремонту объекта произвести уборку отходов, мусора и элементов разборки с последующим вывозом на свалку. Вывезти принадлежащие ему оборудование, инструменты, инвентарь. 6.1.25. Сдать объект в эксплуатацию в установленные п. 4.1. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.26. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 6.2. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора. Полномочным представителем Заказчика является: _______________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: _______________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов. 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации. 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов). 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ. 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2. 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в п. 7.4., представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 8. Сдача и приемка работ 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с привлечением организации, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком, и Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения ими сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. 8.3. Работы считаются принятыми со дня подписания Заказчиком, Подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, акта приемки выполненных на объекте работ, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ, утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки на объекте недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном объеме в соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с п. 8.4. Договора. 8.6. Подрядчик имеет право досрочного выполнения работ по настоящему Договору и предъявления их Заказчику для приемки. 8.7. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. 8.8. Дополнительные требования сдачи работ Подрядчиком определяются техническим заданием и действующими нормативными документами. 9. Гарантийные обязательства 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 9.2. Подрядчик гарантирует, что все устройства, оборудование, строительные материалы, применяемые для производства работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 9.3. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства и приемки работ. 9.4. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет и устанавливается в соответствии с условиями заявки поданной Подрядчиком для участия в комиссионном отборе, с момента (даты) подписания сторонами акта приемки, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 9.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. 9.6. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 9.7. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 9.8. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 9.9. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов. 10. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 10.2. В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.3. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение, ненадлежащее исполнение, или просрочка исполнения обязательства произошли по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Заказчика необходимых денежных средств. 10.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.3., Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной компетентным органом. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Строну права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 10.5. Подрядчик несет полную ответственность за вред третьим лицам, причиненный в ходе выполнения работ в результате некачественного выполнения работ. 10.6. Неисполнение Подрядчиком обязательств перед Заказчиком, просрочка или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение вреда причиненного третьим лицам обеспечиваются предоставлением полиса страхования ответственности в пользу Заказчика. 10.7. В случае нарушения сроков отдельных этапов работ в соответствии с графиком производства работ, начального срока, конечного срока выполнения работ, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ. 10.8. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в п. 1.2. Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. 10.9. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 10.10. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.8., 6.1.16., 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19.) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости, указанной в п. 1.2. Договора, за каждый день просрочки до фактического устранения нарушений. 10.11. Уплата неустойки (пени), штрафов, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.12. Указанные в настоящем договоре неустойки и штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки и (или) штрафы, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 10.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в случае неуплаты или отказа от уплаты в установленный срок суммы неустойки (пени), штрафов, Заказчик имеет право самостоятельно во внесудебном порядке удовлетворить свои требования в полном объеме, включая убытки, за счет внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств в виде залога, а также путем прекращения (частичного прекращения) обязательства Заказчика по оплате принятых им работ зачетом указанных требований к Подрядчику в соответствии со ст. 410 ГК РФ. 11. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в п. 1.2. Договора стоимость работ и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1. дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 13. Порядок изменения и расторжения Договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 13.1.1. Если в течении 7 (семи) банковских дней с даты подписания Сторонами договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) календарных дней с установленной в п. 4.1. настоящего Договора даты начала работ. 13.1.3. Если в ходе строительного контроля за работами выполняемыми Подрядчиком, лицом, осуществляющим строительный контроль, будут выявлены факты нарушения условий технического задания и решения комиссии по комиссионному отбору. 13.1.4. Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с п. 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней. 13.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений к Договору и являются его неотъемлемой частью. 14. Срок действия Договора 14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами. 15. Разрешение споров 15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 15.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 15.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 16. Прочие условия 16.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 16.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 16.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 16.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику. 17. Приложения к настоящему договору 17.1. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту (Приложение № 1). 17.2. Календарный план производства работ по объекту (Приложение № 2) 17.3. Сметный расчёт (Приложение № 3) - при подготовке в составе ПСД. 18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ___________________ ____________________ м.п. м.п. |